## 第一周（2017-05-15至2017-05-19）
培训项目开发计划（预计2017-06-10提测）
第一周（2017-05-15至2017-05-19）
完成目标：后台开发
开发人员：韩睿 苏倩 王大亭
模块名称 | 子模块 | 功能点 | 开发人员
新闻管理 | 新闻列表 | 新闻列表查询 | 苏倩
|  | 添加新闻 | 苏倩
|  | 修改新闻 | 苏倩
用户管理 | 讲师管理 | 讲师列表查询 | 王大亭
|  | 编辑讲师 | 王大亭
|  | 推荐讲师 | 王大亭
|  | 审核 | 王大亭
| 企业用户管理 | 企业用户列表查询 | 王大亭
课程管理 | 课程分类 | 课程分类列表查询 | 韩睿
|  | 添加课程分类 | 韩睿
|  | 修改课程分类 | 韩睿
| 课程内容 | 课程内容列表查询 | 韩睿
|  | 课程内容审核 | 韩睿
公开活动管理 | 公开活动列表 | 公开活动列表查询 | 苏倩
|  | 添加公开活动 | 苏倩
|  | 修改公开活动 | 苏倩
|  | 活动图片上传 | 苏倩
需求管理 | 需求列表 | 需求列表查询 | 韩睿
|  | 需求审核 | 韩睿
订单管理 | 讲师订单 | 讲师订单列表查询 | 韩睿
| 公开活动订单 | 公开活动订单列表查询 | 韩睿
积分管理 | 积分列表 | 积分列表查询 | 韩睿
|  | 积分详细详细查询 | 韩睿